ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27 июня 2014 г. |  | № | 97/440-3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | город Ржев |  |  |

О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии города Ржева по подготовке и проведению выборов депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва в Единый день голосования

14 сентября 2014 года

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, на основании решения Ржевской городской Думы от 25.06.2014 года №319 «О назначении выборов депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.11.2013 №113/1146-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования город Ржев Тверской области на территориальную избирательную комиссию города Ржева», в связи с подготовкой и проведением 14 сентября 2014 г. выборов депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва, территориальная избирательная комиссия города Ржева  постановляет:

- Утвердить план мероприятий территориальной избирательной комиссии города Ржева по подготовке и проведению  выборов депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва в Единый день голосования 14 сентября 2014 года  (прилагается).

- Возложить контроль за выполнением плана мероприятий территориальной избирательной комиссии города Ржева по подготовке и проведению  выборов депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва  в Единый день голосования 14 сентября 2014 года на председателя территориальной избирательной комиссии города Ржева Н.Ю.Нечаева.

- Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии города Ржева.

- Разместить настоящее постановление  на сайте территориальной избирательной комиссии города Ржева в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

| Председатель территориальной избирательной комиссии города Ржева |  |  |  | Н.Ю.Нечаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ржева |  |  |  | Т.А.Папсуева |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии города Ржева от 27 июня 2014 г. № 97/440-3

План мероприятий

территориальной избирательной комиссии города Ржева по подготовке и проведению выборов депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва в Единый день голосования  14 сентября 2014  года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование в средствах массовой информации и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о назначенных выборах депутатов Ржевской городской Думы шестого созыва 14 сентября 2014 года (далее – выборы) | не позднее 30 июня 2014 г. | Нечаева Н.Ю. – председатель Территориальной избирательной комиссии города Ржева (далее –председатель) |
| 1.2. | Подготовка и проведение выборов, контроль соблюдения установленных сроков осуществления избирательных действий | в соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Нечаева Н.Ю. – председатель Стоянов В.В. – заместитель председателя Территориальной избирательной комиссии города Ржева (далее – заместитель) Папсуева Т.А . – секретарь Территориальной избирательной комиссии города Ржева (далее –секретарь) |
| 1.3 | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | весь период избирательной кампании | Нечаева Н.Ю.– председатель Рабочая группа |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений в участковых избирательных комиссиях о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | весь период избирательной кампании | Нечаева Н.Ю.– председатель |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий и их должностных лиц | в сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Нечаева Н.Ю.– председатель Рабочая группа |
| 1.6 | Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами, территориальным подразделением УФМС по Тверской области, другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, избирательными объединениями, а также по другим вопросам подготовки и проведения дополнительных выборов | весь период избирательной кампании | Нечаева Н.Ю.– председатель Стоянов В.В. – заместитель председателя |
| 1.7 | Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах | весь период избирательной кампании | Нечаева Н.Ю.– председатель Стоянов В.В. – заместитель председателя Рабочая группа |
| 1.8 | Взаимодействия с региональными и местными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов по вопросам, связанным с обеспечением реализации и защиты прав граждан с ограниченными физическими возможностями | по плану мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении избирательных кампаний на территории города Ржева в 2014 году | Рабочая группа |
| 1.9 | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов | весь период избирательной кампании | Нечаева Н.Ю.– председатель Стоянов В.В. – заместитель председателя Рабочая группа |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов | весь период избирательной кампании | Нечаева Н.Ю. – председатель Стоянов В.В. – заместитель Папсуева Т.А. - секретарь |
| 2.2 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам обеспечения общественного порядка на избирательных участках в ходе подготовки и проведения выборов | весь период избирательной кампании | Нечаева Н.Ю. – председатель Стоянов В.В. – заместитель |
| 2.3 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) | весь период избирательной кампании | Нечаева Н.Ю. – председатель Стоянов В.В. – заместитель Рабочая группа |
| 2.4 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | весь период избирательной кампании | Нечаева Н.Ю. – председатель Стоянов В.В. – заместитель Рабочая группа |
| 2.5 | Организация обучения и тестирования членов участковых избирательных комиссий | весь период избирательной кампании | Нечаева Н.Ю. – председатель Стоянов В.В. – заместитель Папсуева Т.А. – секретарь |
| 2.6 | Подготовка, издание и обеспечение участковых избирательных комиссий нормативными актами, регулирующими порядок подготовки и проведения голосования, информационными и методическими материалами, необходимыми для проведения голосования и подведения его итогов, бланками и образцами документов | весь период избирательной кампании | Нечаева Н.Ю. – председатель Стоянов В.В. – заместитель Папсуева Т.А. – секретарь |
| 2.7 | Проведение рабочего совещания с Администрацией города Ржева, руководителями организаций, учреждений в которых расположены центры избирательных участков, по вопросу обеспечения деятельности участковых избирательных комиссий | по плану основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов (референдумов) и иных участников избирательного процесса на 2014 год | Нечаева Н.Ю. – председатель |
| Раздел 3. Информационно-разъяснительная деятельность в период подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Размещение на сайте ТИК г.Ржева информации о ходе избирательной кампании и мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период избирательной кампании | Нечаева Н.Ю. – председатель, Красовская И.Н. – системный администратор избирательной комиссии Тверской области |
| 3.2. | Организации работы в избирательной комиссии телефона «горячей линии» для обращений избирателей | июль-сентябрь 2014 г. (по отдельному решению) | Стоянов В.В. – заместитель |
| 3.3 | Организация пресс-конференции по ходу избирательной кампании | август 2014 г. | Нечаева Н.Ю. – председатель |
| 3.4 | Реализация мероприятий для молодых избирателей в период подготовки и проведения выборов | по плану основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов (референдумов) и иных участников избирательного процесса на 2014 год | Нечаева Н.Ю. - председатель |
| 3.5 | Подготовка информационных материалов о выборах и направление их в средства массовой информации | весь период избирательной кампании | Нечаева Н.Ю. – председатель Стоянов В.В. – заместитель |
| 3.6 | Информирование избирателей с помощью средств наглядного информирования в период проведения избирательной кампании по выборам | июль-сентябрь 2014 г. | Нечаева Н.Ю. – председатель Стоянов В.В. – заместитель |
| 3.7 | Информационная поддержка сайта ТИК г. Ржева в информационно – телекоммуникационной сети Интернет | весь период избирательной кампании | Нечаева Н.Ю. – председатель |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательной кампании |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации об основных результатах выборов | 15 сентября 2014 г. | Нечаева Н.Ю. – председатель Папсуева Т.А. – секретарь |
| 4.2 | Официальное опубликование результатов выборов | 18 сентября 2014 г. | Нечаева Н.Ю. – председатель Папсуева Т.А. – секретарь |
| 4.3 | Подготовка аналитической справки по обращениям граждан в период избирательной кампании, судебным решениям в ходе подготовки и проведения выборов | до 15 ноября 2014 г. | Нечаева Н.Ю.– председатель Рабочая группа |